## Sheet1
Task Name | Start Date | Duration | End Date
Project Selection | 2017-06-12 | 2 | 2017-06-13
Project Name Selection & Strategising Events | 2017-06-13 | 1 | 2017-06-13
Learning Python | 2017-06-13 | 6 | 2017-06-18
Installation Graphviz | 2017-06-14 | 1 | 2017-06-14
Phase-2 Working on user input Ver-2 | 2017-06-19 | 4 | 2017-06-22
Phase-3 Working on Graphviz | 2017-06-15 | 9 | 2017-06-23
Phase-2 User input Ver-2(Parsing) | 2017-06-23 | 4 | 2017-06-26
Learning GUI | 2017-06-22 | 6 | 2017-06-27
Phase-2 Merging user input and Pycharm code | 2017-06-26 | 1 | 2017-06-26
Working on GUI | 2017-06-27 | 7 | 2017-07-03
GANTT Chart and PERT Chart | 2017-06-25 | 3 | 2017-06-27
Presentation | 2017-06-29 | 1 | 2017-06-29
Project Report | 2017-07-02 | 3 | 2017-07-04